| TỈNH ĐOÀN QUẢNG NAM BCH ĐOÀN HUYỆN NÚI THÀNH *** | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH Núi Thành, ngày 11 tháng 12 năm 2017 |
| --- | --- |
| Số: 14 -KH/ĐTN |  |

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC TRỌNG TÂM CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ĐOÀN NÚI THÀNH NĂM 2018

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình kế hoạch năm 2018.

- Các hoạt động và nhiệm vụ công tác phải có trọng tâm trọng điểm, có sản phẩm cụ thể; công tác chỉ đạo, điều hành phải phải thể hiện tính khoa học, hiệu quả, tạo phong trào thi đua tích cực, sôi nổi, chất lượng từ huyện đến cơ sở.

- Các nội dung công tác trong kế hoạch phải được thực hiện đảm bảo thời gian, có tính sáng tạo, xác định rõ vai trò lãnh đạo của Thường trực Huyện đoàn và trách nhiệm tham mưu của cán bộ, công chức, là một trong những cơ sở để đánh giá, xếp loại cán bộ công chức năm 2018.

II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

| TT | Nội dung công việc | Thời gian thực hiện |  | Chủ trì | Cơ quan hoặc người phối hợp | Giải pháp, hình thức thực hiện | Nguồn lực thực hiện (Đề nghị) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bắt đầu | Kết thúc |  |  |  | Kinh phí | Nội lực | Ngoại lực |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Chương trình Khăn hồng tình nguyện – Chắp cánh yêu thương | Tháng 01/2018 | Tháng 1/2018 | Chủ tịch HDĐ | Phòng GD&ĐT | Tổ chức đợt tình nguyện về Liên đội vùng khó khăn: -Thời gian: 11/1/2018 - Địa điểm: xã Tam Sơn - Thành phần: 43 TPT Đội trên địa bàn huyện - Nội dung: kết nghĩa 2 liên đội, chỉnh trang khu vui chơi cho trẻ, sinh hoạt giao lưu, tặng quà, thăm em nuôi khăn quàng đỏ, ,... | 7.500.000 | 5.000.000 | 2.500.000 |
| 2 | Chương trình“Tết ấm – Xuân tình nguyện | Tháng 1/2018 | Tháng 1/2018 | Bí thư | Đoàn Khối trực thuộc | -Địa điểm: Xã Tam Trà -Nội dung: Thăm, tặng quà, các hoạt động tình nguyện khác, liên hoan văn nghệ, thăm các già làng, trưởng bản,... | 10.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 3 | Kỉ niệm ngày truyền thống “Học sinh – sinh viên –9.1” | Tháng 1/2018 | Tháng 1/2018 | Phó Bí thư | Đoàn trường THPT | - Địa điểm: Trường Cao Bá Quát - Nội dung: Tổ chức giải bóng đá cho cán bộ Đoàn khối THPT | 10.000.000 | 10.000.000 |  |
| 4 | Chương trình “Tiếp bước giảng đường” | Tháng 2/2018 | Tháng 2/2018 | Phó Bí thư | Các trường THPT, CLB kĩ năng | -Địa điểm: Trường THPT Núi Thành - Nội dung: Tư vấn, giới thiệu, hướng nghiệp cho HS THPT, tặng học bổng “tiếp sức đến trường cho học sinh nghèo học giỏi”,... | 6.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 5 | Chương trình Tết 2018 “Liên hoan các Ban, nhóm nhạc thanh niên 2018” | 2/2018 | 2/2018 | Bí thư | Trung tâm VHTT huyện | -Địa điểm: Trung tâm VHTT huyện - Nội dung: Mỗi xã 1 đội thi với 3 phần thi: chào hỏi, hòa tấu, hát múa,... phục vụ Tết | 20.000.000 | 10.000.000 | 10.00.000. |
| 6 | Tổ chức Ngày hội Khi tôi 18 cấp huyện trong khối THPT | Tháng 3/2018 | Tháng 3/2018 | Đ/c Phó BT | Các trường THPT, Trung tâm VHTT, Công an huyện | - Địa điểm: Trung tâm VHTT - Nội dung: Hội trại kỹ năng. 3 phần: chào hỏi – kĩ năng – kiến thức. Tham gia các trò chơi teambuilding, các chuyên đề “Xây dựng tình bạn đep – Nói không với bạo lực học đường”, tuyên truyền phòng chống ma túy học đường | 35.000.000 | 25.000.000 | 10.000.000 |
| 7 | Lễ Tuyển quân | Tháng 3/2018 | Tháng 3/2018 | Bí thư | Ban CHQS huyện | -Địa điểm: Quảng trường huyện -Nội dung: Phục vụ lễ ra quân, đội diễu hành,.... | 8.000.000 | 8.000.000 |  |
| 8 | Hội thi Tin học trẻ cấp huyện – tham gia thi cấp tỉnh | Tháng 3/2018 | Tháng 3/2018 | Bí thư | Phòng GD&ĐT | -Địa điểm: Phòng GD&ĐT huyện - Nội dung: 2 khối thi (Học sinh, Cán bộ công chức) và tham gia thi cấp tỉnh | 20.000.000 | 20.000.000 |  |
| 9 | Lễ ra quân Tháng thanh niên | Tháng 3/2018 | Tháng 3/2018 | Bí thư | Các cơ sở Đoàn | -Địa điểm: xã Tam Nghĩa - Nội dung: Lễ phát động, triển khai các phần việc thanh niên sau ra quân | 10.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 10 | Lễ kỉ niệm 87 năm thành lập Đoàn và Ngày đoàn viên | Tháng 3/2018 | Tháng 3/2018 | Bí thư | Các cơ sở Đoàn | Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng Nội dung: sinh hoạt kỉ niệm truyền thống, các hoạt động vui chơi, thi các trò chơi nhỏ,... |  |  |  |
| 11 | Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng 2018 | Tháng 3/2018 | Tháng 3/2018 | Bí thư |  | - Địa điểm: Hội trường Mặt trận – Đoàn thể - Nội dung: phát động cuộc thi, chấm chọn, hoàn thiện các sản phẩm gửi thi tỉnh,... | 15.000.000 | 15.000.000 |  |
| 12 | Hội nghị chuyên đề “Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt Đoàn nơi cư trú” | Tháng 4/2018 | Tháng 4/2018 | Bí thư | Các cơ sở Đoàn | - Địa điểm: Hội trường Mặt trận – Đoàn thể - Nội dung: bàn giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt Đoàn nơi cư trú | 5.000.000 | 5.000.000 |  |
| 13 | Tuyên truyền sức khỏe sinh sản vị thành niên | 4/2018 | 4/2018 | Chủ tịch HĐ Đ | Trung tâm DS KHH GĐ | Địa điểm: Trường THCS Nguyễn Khuyến -Nội dung: tuyên truyền về sức khỏe sinh sản |  |  |  |
| 14 | Giải bơi “Làn đua xanh 2018” | Tháng 4/2018 | 4/2018 | Chủ tịch HĐĐ | HĐĐ xã, thị trấn | -Địa điểm: Hồ bơi Sư 315 - Nội dung: 43 liên đội cử đội thi tham gia giải bơi. Tổ chức tuyên truyền về phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em, vẽ tranh tuyên truyền an toàn giao thông đường thủy | 15.000.000 | 15.000.000 |  |
| 15 | Tuyên truyền Nghị quyết đại hội Đoàn các cấp | Tháng 4/2018 | Tháng 4/2018 | Bí thư | Các cơ sở Đoàn | -Địa điểm: Trung tâm VHTT -Nội dung: 30 cơ sở Đoàn. Hội thi “Ánh sáng soi đường – Thanh niên tiến bước 2018”: 3 phần thi: Chào hỏi – Kiến thức – Kĩ năng tuyên truyền | 30.000.000 | 30.000.000 |  |
| 16 | Kiểm tra công tác vốn vay | Tháng 4/2018 | Tháng 4/2018 | Bí thư | Các cơ sở Đoàn | -Địa điểm: các xã, thị trấn, các tổ vay vốn -Nội dung: Kiểm tra công tác vốn vay |  |  |  |
| 17 | Hành trình về nguồn chào mừng kỉ niệm 85 năm ngày thành lập phủ ủy Tam Kỳ | Tháng 5/2018 | Tháng 5/2018 | Bí thư | Các cơ sở Đoàn, Phòng VHTT, Trung tâm VHTT | -Địa điểm: các địa chỉ đỏ. Xuất phát tại rừng Định Phước -Nội dung: thành lập đội tuyên truyền lưu động hành trình bằng xe máy tới các địa chỉ đỏ trên địa bàn huyện, cuộc thi “Theo dòng lịch sử”, nói chuyện truyền thống, các hoạt động sinh hoạt cộng đồng (cắm trại nhanh, các trò chơi nhỏ, bóng đá, bóng chuyền...) | 50.000.000 | 50.000.000 |  |
| 18 | Kỉ niệm 77 năm thành lập Đội – Diễn đàn trẻ em năm 2018 | Tháng 5/2018 | 5/2018 | Chủ tịch HĐĐ | Phòng GD&ĐT huyện HĐ Đ xã, thị trấn | Địa điểm: Trung tâm BDCT -Nội dung: Tuyên truyền về truyền thống Đội, diễn đàn trẻ em năm 2018, vẽ tranh tuyên truyền ; Thành lập Hội đồng trẻ em huyện Núi Thành, trao học bổng “Thắp sáng ước mơ” | 50.000.000.000 | 15.000.000 | 35.000.000 |
| 19 | Hoạt động hè 2018 | Tháng 5/2018 | Tháng 9/2018 | Bí thư | Ban chỉ đạo HĐ hè 2018 | Nội dung: Các hoạt động tình nguyện hè, giải bóng đá thiếu niên, Giải bóng bàn học sinh, Liên hoan văn nghệ thiếu nhi hè, ... | 80.000.000 | 50.000.000 | 30.000.000 |
| 20 | Kiểm tra, tổng kết công tác Đội – Đoàn trường học 2017 – 2018 | Tháng 5/2018 | Tháng 5/2018 | Chủ tịch HDĐ | Phòng GD&ĐT | Kiểm tra, tổng kết |  |  |  |
| 21 | Ngày hội văn hóa tuổi thơ 2018 – Trại hè | Tháng 6/2018 | Tháng 6/2018 | Chủ tịch HDĐ | Trung tâm VHTT, Phòng GD&ĐT | Địa điểm: Quảng trường huyện Nội dung: Trại hè thiếu nhi, ngày hội thiếu nhi vui khỏe – tiến bước lên Đoàn, liên hoan phụ trách sao và chỉ huy Đội giỏi 2018 | 200.000.000 | 200.000.000 |  |
|  | Chiến dịch tình nguyện hè 2018 | Tháng 6/2018 | Tháng 6/2018 | Bí thư | Đoàn trường; | -Địa điểm: Các xã miền núi -Nội dung: tổ chức chiến dịch Hoa phượng đỏ, tiếp sức mùa thi | 30.000.000 | 20.000.000 | 10.000.000 |
|  |  |  |  |  | Đoàn trực thuộc | -Địa điểm: Các xã miền biển -Nội dung: tổ chức chiến dịch Kỳ nghỉ hồng, tham gia các hoạt động xã hội tình nguyện, thăm tặng quà, tham gia các hoạt động chung tay xây dựng NTM,... |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  | Đoàn các đơn vị LLVT | -Địa điểm: Các xã miền núi -Nội dung: tổ chức chiến dịch Hành quân xanh, khám cấp phát thuốc miễn phí cho bà con, tham gia các hoạt động xã hội tình nguyện |  |  |  |
| 23 | Tập huấn lực lượng nòng cốt, kĩ năng nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn – Hội - Đội | Tháng 7/2018 | Tháng 7/2018 | Bí thư | Các cơ sở Đoàn Trung tâm BDCT | -Địa điểm: xã Tam Anh Nam -Nội dung: Trại tập huấn các chuyên đề Giáo dục chính trị, kĩ năng nghiệp vụ cán bộ Đoàn – Hội – Đội. | 40.000.000 | 40.000.000 |  |
| 24 | Kỉ niệm 71 năm ngày Thương binh liệt sĩ | Tháng 7/2018 | Tháng 7/2018 | Bí thư | Hội CTNXP, Phòng LĐTB&XH | -Địa điểm: xã Tam Hải -Nội dung: Ngày hội đền ơn đáp nghĩa, thăm tặng quà cho các bà mẹ VNAH, gia đình chính sách, cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức Bữa cơm đoàn viên, mô hình bánh chưng xanh, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ, thắp nến tri ân đồng loạt vào tối 26/7,... | 15.000.000 | 10.000.000 | 5.000.000 |
| 25 | Mở lớp dạy nghề, giới thiệu việc làm cho thanh niên, tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ | Tháng 7/2018 | Tháng 7/2018 | Bí thư | Phòng LĐ TB&XH, Phòng Nông nghiệp và PTNT | Địa điểm:Hội trường khối Nội dung: Mở lớp chuyển giao tiến bộ KHKT cho thanh niên, đào tạo nghề cho thanh niên | 7.000.000 | 7.000.000 |  |
| 26 | Ngày hội thanh niên công nhân, sàn giao dịch việc làm | Tháng 7/2018 | Tháng 7/2018 | Bí thư | Đoàn công ty oto Trường Hải; Phòng LĐ-TB và XH | Địa điểm: Sân vận động Tam Hiệp Nội dung: Ngày hội thanh niên công nhân, trao tặng quà hỗ trợ công nhân khó khăn, ra mắt khu, xóm trọ sáng – xanh – sạch – an toàn; tổ chức sàn giao dịch giới thiệu việc làm cho thanh niên | 50.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 |
| 27 | Tổ chức Ngày hội Thanh niên với Văn hóa giao thông cấp huyện, chỉ đạo cơ sở đồng loạt tổ chức hoạt động ra quân hưởng ứng | Tháng 9/2018 | Tháng 9/2018 | Bí thư | Công an huyện; Ban ATGT huyện | -Địa điểm: xã Tam Hải -Nội dung: tổ chức lễ phát động, Hội thi “Tuyên truyền viên viên giỏi về ATGT” dưới hình thức sân khấu hóa, ra mắt bến đò ngang an toàn | 30.000.000 | 30.000.000 |  |
| 28 | Mở lớp tập huấn Lái xe an toàn cho đoàn viên, thanh niên | Tháng 9/2018 | Tháng 9/2018 | Bí thư | Honda Quốc Tiến | Địa điểm: thị trấn Nội dung: mở lớp đào tạo cấp chứng chỉ lái xe an toàn; giao thông tiết kiệm nhiên liệu,... | 10.000.000 |  | 10.000.000 |
| 29 | Đêm hội trăng Rằm 2018 | Tháng 9/2018 | Tháng 9/2018 | Bí thư | Trung tâm VHTT Phòng LĐTBXH | Địa điểm: Quảng trường Nội dung: Đêm hội trăng Rằm, Lễ hội làm bánh mứt Trung thu, ngày hội trò chơi dân gian và lễ hội múa lân , trao quà cho học sinh nghèo hiếu học | 50.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 |
| 30 | Phối hợp tổ chức dạy nghề cho thanh niên nông thôn và Người khuyết tật | Tháng 4/2017 | Tháng 12/2017 | Đ/c Phó BT | Trung tâm dạy nghề thanh niên | - Xây dựng kế hoạch, làm việc vói TT Dạy nghề TN tỉnh Quảng Nam - Giới thiệu thanh niên đến học nghề - Làm việc đảm bảo đầu ra cho lao động. |  |  |  |
| 31 | Diễn đàn đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với thanh niên về nghề nghiệp, việc làm | Tháng 9/2018 | Tháng 9/2018 | Bí thư | Các cơ sở Đoàn | Địa điểm: Trung tâm BDCT Nội dung: đối thoại giữa lãnh đạo huyện ủy, ủy ban và đại diện thanh niên về vấn đề khởi nghiệp, lập nghiệp, việc làm,..Tuyên dương thanh niên nghèo tiêu biểu giai đoạn 2012 - 2018 | 5.000.000 | 5.000.000 |  |
| 32 | Ngày Hội tôi yêu Tổ quốc tôi – Hành trình “Tuổi trẻ Núi Thành vì biển đảo quê hương” | Tháng 10/2018 | Tháng 10/2018 | Chủ tịch Hội LHTN | Các cơ sở Hội | Địa điểm: Quảng trường Nội dung: Ôn lại truyền thống thành lập Hội, liên hoan các câu lạc bộ Đội – nhóm (chào hỏi – năng khiếu- trò chơi vận động), liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng., mở lớp tuyên truyền biển đảo quê hương cho học sinh THCS; ra quân dọn dẹp vệ sinh bờ biển; tặng quà cho ngư dân khó khăn, tuyên dương gương thanh niên tiêu biểu, lửa trại..... | 30.000.000 | 30.000.000 |  |
| 33 | Tập huấn cán bộ Đoàn trường học | Tháng 10/2018 | Tháng 10/2018 | Bí thư | Đoàn trường | Địa điểm: Trường THPT Nguyễn Huệ Nội dung: Tập huấn các chuyên đề kiến thức, kĩ năng cán bộ Đoàn, các bài học lí luận chính trị,... | 6.000.000 | 6.000.000 |  |
| 34 | Kiểm tra phong trào thi đua xã, thị trấn, đoàn trực thuộc | Tháng 10/2018 | Tháng 10/2018 | Bí thư | Các cơ sở Đoàn | Địa điểm: theo cụm thi đua Nội dung: Kiểm tra phong trào thi đua theo Bộ tiêu chí |  |  |  |
| 35 | Ngày hội tri ân Thầy cô giáo | Tháng 11/2018 | Tháng 11/2018 | Chủ tịch HĐĐ | HĐĐ các xã, thị trấn | Địa điểm: Trường THCS Nguyễn Trãi Nội dung: Giao lưu, sinh hoạt, tổ chức Cuộc thi “Thư gửi thầy Tổng phụ trách”; tuyên dương TPT tiêu biểu,... | 2.000.000 | 2.000.000 |  |
| 36 | Giải bóng đá truyền thống 22.12 | Tháng 12/2018 | Tháng 12/2018 | Bí thư | Đoàn trực thuộc và đoàn các đơn vị đóng chân | Địa điểm: Sân Cảnh sát biển Nội dung: Giải bóng đá giao hữu thường niên, gặp mặt, giao lưu | 10.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 37 | - Củng cố, kiện toàn tổ chức Đoàn, Hội, Đội; Tiến hành công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng, 1 năm | Tháng 1/2018 | Tháng 12/2018 | Chủ nhiệm UBKT H.doan | Các ủy viên UBKT Huyện đoàn | - Quản lý chặt việc kết nạp Đoàn viên và phát thẻ Đoàn viên. - Kịp thời củng cố tổ chức Đoàn, Hội, Đội cấp cơ sở - xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động của UB KT-GS Huyện đoàn, bộ phận KT-GS cấp cơ sở. |  |  |  |
| 38 | Bồi dưỡng, giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp... | 1/2018 | 12/2018 | Bí thư |  | Hướng dẫn cơ sở thực hiện đúng quy trình, thể hiện được vai trò của tổ chức Đoàn trong giới thiệu con người cho Đảng. |  |  |  |
| 39 | Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018, triển khai nhiệm vụ 2019 | 12/2018 | 12/2018 | Bí thư | Các cơ sở Đoàn | Địa điểm: Hội trường cơ quan MT_ĐT Nội dung: Văn nghệ chào mừng, báo cáo tổng kết, tham luận, thảo luận, khen thưởng | 5.000.000 | 5.000.000 |  |
| 40 | Tổng kết công tác Đội – Đoàn trường học năm học 2017 – 2018, triển khai nhiệm vụ 2018 - 2019 | 9/2018 | 9/2018 | Chủ tịch HDĐ | HDĐ các xã, thị trấn | Địa điểm: Hội trường cơ quan MT_ĐT Nội dung: Văn nghệ chào mừng, báo cáo tổng kết, tham luận, thảo luận, khen thưởng | 5.000.000 | 5.000.000 |  |
| 41 | Tổng kết phong trào Hội LHTN huyện năm 2018 | 12/2018 | 12/2018 | Chủ tịch Hội LHTN huyện | Hội LHTN xã, thị trấn | Địa điểm: Hội trường cơ quan MT_ĐT Nội dung: Văn nghệ chào mừng, báo cáo tổng kết, tham luận, thảo luận, khen thưởng | 5.000.000 | 5.000.000 |  |
| 42 | Tham gia Hội thi “Tuổi trẻ Quảng Nam với địa chỉ đỏ” cấp tỉnh | 3/2018 | 3/2018 | Bí thư | Tỉnh đoàn | Thành lập đội thi tham gia cấp tỉnh | 10.000.000 | 10.000.000 |  |
| 43 | Các hoạt động đối ứng cấp tỉnh | 1/2018 | 12/2018 | Bí thư | Tỉnh đoàn |  | 20.000.000 | 20.000.000 |  |
|  | TỔNG |  |  |  |  |  | 934.500.000 | 681.000.000 | 253.500.000 |

|  | TM. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ĐOÀN |
| --- | --- |
| Nơi nhận: - Tỉnh đoàn; - Các Ban, VP Tỉnh đoàn; - TT Huyện ủy, UBND huyện; - Ban Dân vận Huyện ủy; - Các cơ sở Đoàn; - Lưu VP. | BÍ THƯ |

- Đề nghị:

- Kế hoạch được xây dựng trên cơ sở bám sát chương trình kế hoạch hoạt động năm và bộ tiêu chí thi đua của công tác Đoàn do cấp trên quy định. Việc thẩm định và phê duyệt kế hoạch này của Ban Thường vụ Huyện ủy cần đi liền với việc chỉ đạo đảm bảo các nguồn kinh phí (nội lực) để triển khai thực hiện. Tránh tình trạng cho chủ trương tổ chức hoạt động nhưng không phân bổ kinh phí cơ bản để tổ chức thực hiện gây khó khăn, không đảm bảo kế hoạch đề ra.

- Việc phân bổ kinh phí hoạt động cần căn cứ vào đặc thù, quy mô và tính chất hoạt động của từng Hội đoàn thể cho phù hợp, tránh tình trạng cào bằng, gây khó khăn cho hoạt động. Riêng Đoàn, năm 2017, không phân bổ kinh phí hoạt động cho công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh và Hội LHTN huyện.